## EXAMPLE - Simple Burndown Chart
BURNDOWN CHART TEMPLATE
Titulo del proyecto |  |  | PROJECT MANAGER | DATE | VERSION NO. | PROJECT ID
Muebles Edsi |  |  | Jefe de Proyecto | 2025-01-24 | 1.0 | PILOT-0001
DIAS / SPRINT / | Trabajo Restante Real | Trabajo Restante Estimado | BURNDOWN
0 | 300 | 300
1 | 300 | 300
2 | 290 | 280
3 | 250 | 260
4 | 230 | 250
5 | 200 | 230
6 | 190 | 210
7 | 190 | 190
8 | 180 | 170
9 | 180 | 170
10 | 150 | 160
11 | 130 | 140
12 | 120 | 130
13 | 120 | 130 |  | Comentarios
14 | 120 | 120 |  | Como se puede observar en este burndown chart la mayor parte del tiempo estuvimos por debajo del tiempo ideal, esto significa que íbamos bastante adelantados en un principio, sin mayores inconvenientes. Pero, en los últimos días nos atrasamos en las últimas especificaciones del proyecto por lo que nos faltó algo de tiempo al final, pero, nada que no se pueda arreglar y llegar correctamente al tiempo estimado.
15 | 115 | 100
16 | 115 | 80
17 | 110 | 60
18 | 90 | 40
19 | 50 | 20
20 | 0 | 0

## BLANK - Simple Burndown Chart
SIMPLE BURNDOWN CHART TEMPLATE
PROJECT TITLE |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATE | VERSION NO. | PROJECT ID
[6 empty] | 00/00/0000 | 1.0 | PILOT-0628
DAY / SPRINT / ITERATION | FEATURES / STORY POINTS GOAL | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING | BURNDOWN
0 | 0 | 0
1 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0

## - Disclaimer -
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.