## Hoja 1
Registro de Impedimentos (Impediment Log) - Proyecto Mueblería EDSI
Propósito: Este documento tiene como objetivo registrar, dar seguimiento y resolver los impedimentos que afectan el progreso del equipo durante el desarrollo del proyecto.
Formato del Registro
ID | Fecha | Descripción del Impedimento | Impacto en el Proyecto | Responsable | Estado | Acciones Tomadas | Fecha de Resolución
1 | 2025-01-10 | Error en la conexión con la base de datos Postgres | Alto: Impide el desarrollo del módulo | Alvaro Sepulveda | Resuelto | Revisar credenciales y configuración con el servidor | 2025-01-11
2 | 2025-01-15 | Tiempo de respuesta lento en el módulo de seguimiento | Medio: Impacta la experiencia del usuario | Martin Salazar | Resuelto | Optimizar consultas en la base de datos | 2025-01-18
3 | 2025-01-13 | Problema con la integración del front-end y back-end | Alto: Interrumpe el desarrollo | Martin Salazar | Resuelto | Revisión endpoints y ajustar configuraciones | 2025-01-15
4 | 2025-01-12 | Fallo en las notificaciones automáticas del módulo de pedidos | Medio: Afecta la funcionalidad | Alvaro Sepulveda | Resuelto | Corregir lógica de envío en el backend | 2025-01-13
5 | 2025-01-17 | Información redundante en los informes generados | Bajo: Dificulta la lectura del informe | Martin Salazar | Resuelto | Ajustar parámetros de generación de informes | 2025-01-17
6 | 2025-01-18 | Problema de compatibilidad con algunas resoluciones | Medio: Reduce la accesibilidad | Alvaro Sepulveda | Resuelto | Ajustar las partes comprometidas con css | 2025-01-19
7 | 2025-01-20 | Problema al editar un pedido | Medio: Afecta la funcionalidad | Alvaro Sepulveda | Resuelto | Corregir lógica de la API de update | 2025-01-20
8
9
10
11